Załącznik nr 10

UMOWA  nr …/IK/272/ZP/2016

zawarta w dniu ………… w Świętochłowicach w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Gminą Świętochłowice, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Świętochłowicach (kod pocztowy: 41-600), przy ul. Katowickiej 54, NIP: 627-10-08-169, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice w imieniu którego działają:

…………………………………

…………………………………

przy kontrasygnacie Pani Agaty Ślęzak - Skarbnika Miasta

a

………………… z siedzibą………., KRS …….. NIP: ……., reprezentowaną/nego przez:

…………………………………….

…………………………………….

zwaną/nego w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym (nr zamówienia publicznego ZPU.271….2016) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej”.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie:

  - robót wyburzeniowych i demontażowych na wszystkich kondygnacjach, wyburzenia klatki schodowej, ścian działowych, demontażu wszystkich instalacji wewnętrznych, demontażu stolarki drzwiowej i okiennej;

  - wykonania izolacji pionowej wodochronnej murów piwnicznych wraz z ociepleniem;

  - robót remontowych wszystkich kondygnacji;

  - dobudowy klatek schodowych;

  - wykonania szybu windowego oraz montażu urządzenia dźwigowego;

  - termomodernizacji;

  - przebudowy i modernizacji węzła cieplnego;

  - montażu poszczególnych instalacji w zakresie rurarzu i pełnego opomiarowania (wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji niskoprądowych, instalacji przeciwlodowej w rynnach i rurach spustowych, monitoringu, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji);

  - montażu urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji;

  - robót wykończeniowych poszczególnych kondygnacji;

  - robót drogowych;

  - zagospodarowania terenu wraz z pielęgnacją zieleni przez okres jednego roku od terminu wykonania tych robót; pielęgnacja obejmuje wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia, a także trawniki zniszczone w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

  - modernizacji istniejących przyłączy do obiektu i sieci zewnętrznych.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również dostawę wyposażenia pomieszczeń.

- Przedmiot niniejszej umowy winien być realizowany etapami, według następującego podziału prac:

  - ETAP 1: wykonanie prac związanych z infrastrukturą techniczną (wykonanie przekładki przyłącza ciepłowniczego, przekładki przyłącza wody, zabudowanie nowo projektowanych studni kanalizacji ogólnospławnej, budowa przyłącza elektroenergetycznego), budowa klatek schodowych zewnętrznych, w tym wykonanie konstrukcji murowanych i żelbetowych, wykonanie schodów żelbetowych, posadzek i stropów żelbetowych, wykonanie fasad szklanych, pozostałe prace wykończeniowe w obrębie klatek;

  - ETAP 2: poziom parteru/sutereny – wykonanie prac remontowo-naprawczych oraz prac związanych z termomodernizacją budynku (ocieplenie posadzki na gruncie, wymiana okien), wykonanie prac instalacyjnych; po zakończeniu prac na kondygnacji parteru/sutereny wyremontowane pomieszczenia należy udostępnić dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w celu umożliwienia ciągłości funkcjonowania w/w urzędu;

  - ETAP 3: poziom piętra 1 – wykonanie prac remontowo-naprawczych i prac związanych z termomodernizacją budynku (wymiana okien), wykonanie prac instalacyjnych;

  - ETAP 4: poziom piętra 2 – wykonanie prac wyburzeniowych związanych z usunięciem wewnętrznych żelbetowych schodów; wykonanie prac remontowo-naprawczych, wykonanie prac instalacyjnych (w tym montaż central wentylacyjnych na dachu), wykonanie pozostałych elementów związanych z termomodernizacją budynku (ocieplenie fundamentów; ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu), remont elewacji, w tym wykonanie okładzin elewacyjnych, wykonanie pozostałych prac związanych z zewnętrzną infrastrukturą techniczną (podłączenie wyjść instalacyjnych z budynku z zabudowanymi wcześniej studniami), likwidacja starego przyłącza elektroenergetycznego i przepięcie obiektu do nowego przyłącza;

  - ETAP 5: wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, remont nawierzchni utwardzonych, budowa schodów zewnętrznych, remont i wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtek wejściowych, montaż elementów małej architektury.

- Prace nie wymienione w ust. 3, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy, należy wykonywać w trybie ciągłym.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.

- Przedmiot umowy winien być wykonany przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,  a także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikację istotnych  warunków  zamówienia.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

§ 2

Obowiązki stron

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków     zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkich zezwoleń;

  - dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych;

  - zapłata należnego wynagrodzenia.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i przepisów prawa, do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności:

  - protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

  - zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

  - oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - ponoszenie odpowiedzialności za organizację i bezpieczne przejścia dla innych przez rejon objęty pracami;

  - ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich;

  - zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;

  - prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt;

  - zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą;

  - w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych – uzgodnienie z jej właścicielem, przed rozpoczęciem tych prac lub robót, przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z przedmiotowej nieruchomości, a po zakończeniu robót - naprawienie szkód powstałych z tego tytułu;

  - zlikwidowanie terenu budowy na własny koszt i doprowadzenie do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych;

  - wykonanie na własny koszt wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz uzyskanie od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, w tym dot. odbioru urządzeń oraz węzłów pomiarowych przez gestorów sieci oraz UDT;

  - zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji;  koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy;

  - przedkładanie nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji materiałów przeznaczonych do wbudowania wraz z podaniem źródła ich pochodzenia, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich zabudowy;

  - udział kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót w naradach koordynacyjnych, organizowanych przez nadzór inwestorski.

- Złom metalowy pozyskany z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za roboty rozbiórkowe zostało skalkulowane przy uwzględnieniu przychodów Wykonawcy ze sprzedaży surowców  wtórnych pozyskanych w wyniku wykonywanych prac.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.

- Mając na uwadze, iż roboty budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do ich prowadzenia w sposób pozwalający na ciągłość funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapewnienia stałego dostępu do budynku pracownikom oraz petentom;

  - prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób, korzystających z obiektu;

  - zapewnienia przez cały okres realizacji robót ciągłości dostaw wszystkich mediów oraz dostępu do sygnału internetowego do wszystkich stanowisk pracy, w tym również stanowisk czasowych, powstałych w związku  z etapowym prowadzeniem robót;

  - należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich;

  - zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, ochrony środowiska, ochrony znaków geodezyjnych istniejących na terenie prowadzonych robót.

- Wykonawca zapewni kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

- Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody w celu montażu podliczników. Wykonawca na własny koszt przyłączy się do sieci wodociągowej i elektrycznej. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego rozliczy się z zużytej wody i energii elektrycznej z zarządcą nieruchomości.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie działalności, mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

§ 3

Termin wykonania i odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia: ……………...

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, uwzględniający etapy robót, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz wytyczne prowadzenia robót termomodernizacyjnych w zakresie ochrony siedlisk ptaków, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Harmonogram ten podlega zaopiniowaniu przez nadzór inwestorski oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

- Po zakończeniu robót, po zgłoszeniu przez kierownika budowy gotowości do odbioru i potwierdzeniu tej gotowości przez inspektora nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

- Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

- Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

  - protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały;

  - dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

  - protokoły badań i sprawdzeń;

  - pozwolenie na użytkowanie.

- Do odbiorów częściowych inspektorzy nadzoru przystąpią w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek;

  - jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …….. zł, brutto ………… zł (słownie brutto: ……………………. ), ustalone na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów, stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego na podstawie protokołów odbioru poszczególnych zakresów robót wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 3, z zastrzeżeniem, że:

  - wartość zafakturowanego zakresu robót w 2016 roku nie przekroczy  kwoty 200 000 zł brutto;

  - w roku 2017 faktury częściowe wystawione zostaną dwukrotnie, tj. w terminach do 30.04.2017 r. oraz do 31.10.2017 r.;

  - w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji umowy upłynie przed 31.10.2017 r., w roku 2017 wystawiona zostanie jedna faktura częściowa, tj. w terminie do 30.04.2017 r.

- Wartość zafakturowanych częściowo robót nie przekroczy 90% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostałe 10 % wartości należnego wynagrodzenia zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru, Zamawiającego i kierownika budowy ze strony Wykonawcy.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, wg klasyfikacji budżetowej 853.85395.6059. Zmiana klasyfikacji budżetowej, według której nastąpi płatność faktury, nie stanowi podstawy do zmiany umowy, a jedynie wymaga pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

- Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

- W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, najpóźniej na 8 (osiem) dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 7.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Za datę zapłaty Wykonawcy należności, uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzone protokołem sporządzonym  przy udziale Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 5

Roboty zamienne

- W przypadku konieczności zmiany materiałów lub technologii wykonania poszczególnych robót, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować metodą szczegółową, stosując ceny czynników produkcji, koszty pośrednie oraz zysk kalkulacyjny zgodnie z kosztorysem ofertowym. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.

- Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Obowiązki  nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego będzie pełnił……………………

- Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru z ramienia nadzoru inwestorskiego będzie ………..................................................................... nr tel. …………………………….

- Koordynatorem realizacji umowy po stronie Zamawiającego będzie ……………………

- Po stronie Wykonawcy pracami stanowiącymi przedmiot umowy kieruje kierownik budowy: …………….., nr tel. ……………

- Wykonawca oświadcza, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, realizująca czynności w ramach przedmiotu umowy, jest zatrudniona u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, kopii umowy o pracę zawartej z osobą pełniącą funkcję kierownika budowy wraz z oświadczeniem tej osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy nadzorem inwestorskim, Zamawiającym, a Wykonawcą będzie  sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

§ 7

Podwykonawstwo

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

            - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

            - Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedłożenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

            - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3.

            - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

            - W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 8, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

            - Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

            - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub on sam samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

            - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawę lub usługi.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zgłoszenie przez Wykonawcę uwag winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego przedmiotowej informacji.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

            - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

            - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

            - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 5, 8, 10, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

            - Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

            - W przypadku przystąpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót budowlanych przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego,  lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą:

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wykonywanych robót budowlanych, w tym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 7 ust. 1-10 umowy. Niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem, kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy;

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, na zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i sprzęt - gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru robót, na system okablowania strukturalnego - gwarancji systemowej wystawionej przez producenta na okres 25 lat, na szafy instalacji strukturalnych – 60 miesięcy.

- W przypadku materiałów wykorzystanych do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Porozumienia Gminy Świętochłowice z Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 29.01.2016 r. w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, iż przeniesie na Tauron Dystrybucja S.A. swe uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do Wykonawcy oraz dostawcy urządzeń, wynikające z treści w/wym. Porozumienia.

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte w trakcie wykonywania umowy lub przy odbiorze usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie terminu rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 3 (trzy) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwotę  …… zł (słownie: ………).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1).

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca   zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienia w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego  w § 3 ust.1 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust l;

  - za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

  - za niedochowanie terminu złożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - za niedochowanie terminu przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 3 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności;

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l za każdy dzień opóźnienia;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 7 ust. 5 i 8  - w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany;

  - za przystąpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót budowlanych przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego,  lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;

  - za nie wywiązanie się z obowiązków zapewnienia ciągłości funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 3 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek powstały z winy Wykonawcy;

  - za nieprzedłożenie nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji  materiałów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 13 lub naruszenie terminu przedłożenia tych materiałów - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

  - za nie wywiązanie się z obowiązku wykonania robót pielęgnacyjnych zieleni, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 12 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z tego obowiązku pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wywiązania się z niego;

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 niezależnie od pokrycia z tego tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego czy Wykonawcę.

- Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy zastrzeżona kwota kary umownej nie pokryje w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

- Niezależnie od kar określonych w ust. 1, w razie obciążenia Zamawiającego karami umownymi przez Tauron Dystrybucja S.A., określonymi w § 10 pkt 1 lit. a-d Porozumienia, o którym mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary odpowiadające karom, którymi obciążono Zamawiającego.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy Wykonawcy:

  - gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, a okoliczności złożenia tych wniosków i wszczęcia tych postępowań wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę;

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest dłuższa niż 30 dni w odniesieniu do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy;

  - gdy zwłoka w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 6, przekroczy 5 dni;

  - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przystąpienia podwykonawcy do robót budowlanych na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu odbioru robót sporządzonego przez Strony na dzień odstąpienia od umowy.

- Strony dopuszczają częściowe rozliczenie już wykonanych robót przy częściowym odstąpieniu od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

    - wystąpienia działania siły wyższej oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót;

    - zmian wynikających z konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiotem umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

    - wystąpienia opóźnień w uzyskaniu uzgodnień, wyników badań i pomiarów, zaświadczeń właściwych organów oraz innych dokumentów, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy;

    - zwiększenia czasochłonności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 5, w stosunku  do robót podstawowych objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. Zmiana taka wymaga   udokumentowania przez Wykonawcę spełniania przez osobę wchodzącą w miejsce osoby zmienianej wymagań Zamawiającego, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy, dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników uczestniczących w wykonaniu umowy i do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom uczestniczącym w wykonaniu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1-3, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust.4 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11  pkt 2.

- W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 – 12 stosuje się odpowiednio.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, 
a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: