załącznik  nr 9 wzór umowy

UMOWA  nr ……………/IK/272/ZP/2017

zawarta w dniu ………… w Świętochłowicach w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst  jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.),  pomiędzy:

Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 627 27 48 738, reprezentowaną przez:

………………………………, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świętochłowice nr ….

………………………………, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świętochłowice nr ….

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………… z siedzibą………., KRS …….. NIP: ……., reprezentowaną/nym przez:

…………………………………….

zwaną/nym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym (nr zamówienia publicznego ZPU.271.49.2017) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy pn.: „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 (dalej w skrócie OSiR „Skałka”) oraz przebudową  i termomodernizacją  budynku siedziby OSiR „Skałka” - etap I przebudowy” wraz  z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzgodnienia branżowe, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 1 do specyfikacji oraz oferta Wykonawcy stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej          i wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa,  a  także  w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, uzgodnienia branżowe.

- Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy sprawował będzie Inżynier kontraktu, który przejął obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych  z nadzorowaniem  inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
Niezależnie od obowiązków wykonywanych przez Inżyniera kontraktu Zamawiający powołał zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego - realizacją przedmiotu umowy w trybie przepisu art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy członkom zespołu nadzorczego oraz do udostępnienia  żądanych dokumentów, danych i informacji w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada oraz będzie posiadał przez cały okres realizacji przedmiotu umowy odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zdolność techniczną i zawodową oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności, zgodnie z prawem budowlanym.

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Inżynierem kontraktu, Zamawiającym, a Wykonawcą będzie  sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie papierowej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnienia branżowe oraz wszelkie posiadane zezwolenia na realizację inwestycji będącej przedmiotem  niniejszej umowy.

- Inżynier kontraktu przy udziale Zamawiającego przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. W przekazaniu terenu budowy będą uczestniczyć członkowie zespołu nadzorczego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego i odbiorów częściowych oraz do terminowej zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty według zasad przewidzianych w § 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów 
z rozbiórki, a także terenu na składowanie materiałów i urządzeń przeznaczonych do zabudowania.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami wynikającymi       z zezwoleń dotyczących inwestycji i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz, że nie widzi przeszkód do pełnego                 terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy, najpóźniej w dniu jego przekazania zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi kontraktu:

  - szczegółowego kosztorysu ofertowego (szczegółową kalkulację), uwzględniającego wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót; kosztorys będzie  integralną częścią umowy jako jej załącznik;

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

  - oświadczenia kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;

  - kopie uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego kierowników robót;

  - listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy będą  wykonywali czynności określone przez Zamawiającego w rozdziale 27  specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - dokumentu ubezpieczenia wykonania przedmiotu umowy;

  - szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót; harmonogram będzie integralną częścią umowy jako jego załącznik.

- przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji listy, o której mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy każdorazowo na żądanie Inżyniera kontraktu zobowiązany jest w terminie do trzech (3) dni kalendarzowych do przedstawienia dokumentów potwierdzających  fakt  zatrudnienia  osób na umowę o pracę, przedstawiając w tym zakresie: zanonimizowane umowy o pracę, dowody uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne, dowody odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, aktualną listę zatrudnionych osób.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktowego budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku 
z realizacją przedmiotu umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą od ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa  będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży  ubezpieczenie kontraktowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi kontraktu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, sporządzonego w okresach tygodniowych, uwzględniający wymagane terminy i koszty realizacji robót (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w formie wykresu Gantta zawierający poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, 
z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, 
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty.

- Przeanalizowany i zaopiniowany pozytywnie przez Inżynieria kontraktu, zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót stanowił będzie podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu 
i  ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania przez Inżyniera kontraktu i akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi kontraktu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed ich zastosowaniem.

- Pozostałe obowiązki, zobowiązania Wykonawcy, wytyczne realizacyjne, zostały określone w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącego integralną częścią niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1987). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli  z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi kontraktu sposobu gospodarowania tymi odpadami, jako warunek konieczny dokonania odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie działalności, mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

§ 4

Termin wykonania i odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie 660 dni kalendarzowych, liczonym od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót, aktualizowanym w toku realizacji umowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

- Po zakończeniu robót, po zgłoszeniu przez kierownika budowy gotowości do odbioru i potwierdzeniu tej gotowości przez Inżyniera kontraktu, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

- Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może przerwać lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

  - jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- 1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto…………………...zł, kwota podatku VAT …………….….brutto ………...…… zł (słownie brutto: ……………………………………..…………………. ).Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i  w sytuacji niewłaściwego  ustalenia stawki podatku nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

- Wynagrodzenie określone w umowie jest rozumiane jako cena ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego na podstawie protokołów częściowych odbioru bez uwag określonych zakresów robót wynikających z szczegółowego harmonogramu z zastrzeżeniem, że  wartość faktur w 2018 r. nie może przekroczyć kwoty 14.480.500 zł brutto.

- Wartość zafakturowanych częściowo robót nie przekroczy 90% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Pozostałe 10 % wartości należnego wynagrodzenia zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, podpisanym przez Inżyniera kontraktu, Zamawiającego i kierownika budowy ze strony Wykonawcy.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, wg klasyfikacji budżetowej 926.92601.6050 – do kwoty ……………… zł brutto oraz 926.92604.6050 – do kwoty …… ………..zł brutto. Zmiana klasyfikacji budżetowej, według której nastąpi płatność faktury, nie stanowi podstawy do zmiany umowy.

- Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

- W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom             i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, najpóźniej na osiem (8) dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę należnego mu wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania robót, stwierdzone protokołem sporządzonym  przy udziale Inżyniera kontraktu i Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 6

Roboty zamienne

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wykonanie ma służyć właściwej realizacji przedmiotu umowy, a które wynikły ze zmiany technologii wykonania robót, zmiany materiałów bądź urządzeń w stosunku do tych, które są określone w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w przypadku zmiany przepisów wewnętrznych dotyczących regulaminów rozgrywek, warunków uzyskania licencji lub wymagań technicznych torów żużlowych.

- Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i Inżyniera kontraktu oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych 
i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w formularzu ofertowym oraz szczegółowym kosztorysie. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę.

- W przypadku zlecania wykonania robót zamiennych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona 
w § 5 ust. 1 umowy ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych wynikających 
z przedmiotu umowy, a wartością zleconych i wykonanych robót zamiennych.

§ 7

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą:

  - członkowie zespołu nadzorującego w składzie:  p. Mateusz Szampera, p. Michał Lange, p. Adam Słupik,       p. Alicja Żebro,

  - p.……………………….. - pełniący funkcję  koordynatora  z ramienia Inżyniera kontraktu

- Przedstawicielami Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą:

  - p..………………. -  kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, koordynator realizacji umowy, wskazany w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca oświadcza,  że wskazany kierownik budowy będzie obecny osobiście w trakcie realizacji robót  przez minimum 4 godziny dziennie,

  - p. …………………….kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,

  - p……………………. kierownik robót posiadający  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - p………………….. kierownik robót posiadający  uprawnienia budowlane  bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  - p……………………….. kierownik robót posiadający  uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

- Zmiana osób,  o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi podstawy do zmiany umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą  powierza wykonanie części robót, tj. …………………………. …… podwykonawcy, którym jest:…………………………………………………………………………….

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu innego (tzw. podmiot trzeci), na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawę lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Zgłoszenie przez Wykonawcę uwag winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego przedmiotowej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6 i 9 niniejszego paragrafu, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót budowlanych przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego,  lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą:

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wykonywanych robót budowlanych, w tym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w ust. 2 -11 niniejszego paragrafu. Niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem, kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy;

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych na obiekcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,  umowy pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia ust. 24 i 25 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte, terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i sprzęt gwarancji dostawcy/producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że system okablowania strukturalnego będzie  objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta okablowania, a szafy instalacji strukturalnych  gwarancją na minimalny okres 60 miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia wady.

- Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie ze  złożoną ofertą przystąpi do usuwania stwierdzonych wad  i usterek w terminie do…… dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od daty zgłoszenia  (telefonicznie, faksem lub e-mailem), a w przypadku wad zagrażających życiu lub bezpieczeństwu osób lub mienia bezzwłocznie.

- Wykonawca  jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad  i usterek w terminie nie dłuższym niż siedem  (7) dni roboczych licząc od dni przystąpienia do usuwania wad,  z zastrzeżeniem  ustalenia  innego terminu, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania stwierdzonych wad  i usterek i  nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4  niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę co najmniej na  trzy  (3)  dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

- Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie terminu rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwotę  …… zł (słownie: …………………………………………………..……).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci  zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w  przepisie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona  przez Zamawiającego  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu  potwierdzającego przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż pieniężnej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l umowy,

  - za opóźnienia w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego  w § 4 ust.1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienia w przystąpieniu  do usuwania wad okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu określonego  w § 9 ust. 3 umowy  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu określonego  w § 9 ust.4 umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za nieterminowe przedłożenie dokumentów  określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 -7  umowy  w wysokości  1.000zł za każdy rozpoczęty rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu któregokolwiek z dokumentów,

  - za opóźnienia  w realizacji robót  wynoszące  dłużej niż 14 dni kalendarzowe w stosunku do szczegółowego harmonogramu, w wysokości 0,05 % wartości  brutto niewykonanych w terminie wynikającym   z harmonogramu  robót, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za nieprzedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienie nowego zabezpieczenia  w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 10 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za nieprzedłożenie Inżynierowi kontraktu   do akceptacji  wniosku   o zatwierdzenie materiału lub urządzenia  w wysokości  1.000zł, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za nieterminowe nieprzedłożenie Inżynierowi kontraktu   do akceptacji  wniosku   o zatwierdzenie materiału lub urządzenia  w wysokości  50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za powierzenie wykonywania czynności  określonych w rozdziale 3  specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatytułowanym „ Opis przedmiotu zamówienia „ osobie niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę  w wysokości 1.000zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za nieprzedłożenie w terminie dokumentów  określonych w § 3 ust. 3 i ust.4  umowy  wysokości 1.000zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l umowy za każdy stwierdzony przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 6 i 9  umowy  w wysokości  0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany,

  - za przystąpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót budowlanych przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego,  lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek.

- Wskazane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy zastrzeżona kwota kary umownej nie pokryje w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części:

  - gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie wniosek            o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, a okoliczności złożenia tych wniosków i wszczęcia tych postępowań wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowe bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od umowy stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu odbioru robót sporządzonego na dzień odstąpienia od umowy.

- Strony dopuszczają częściowe rozliczenie już wykonanych robót przy częściowym odstąpieniu od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inżyniera kontraktu oraz Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru  roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 13

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach ustawowo dopuszczalnych  przepisem  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w okolicznościach przewidzianych  w niniejszej umowie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu jej wykonania określonego w § 4 ust. 1 umowy, w następstwie

  - zwiększenia czasochłonności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 2 umowy, w stosunku  do czasochłonności robót podstawowych objętych przedmiotem umowy,

  - wystąpienia opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty          w zakresie osób wskazanych w  § 7 ust. 2 umowy w sytuacji braku możliwości wykonywania przez wskazane osoby powierzonych im  czynności w przypadku : śmierci, długotrwałej choroby,  utraty uprawnień, rozwiązania umowy bądź niewywiązywania się przez te osoby z powierzonych im obowiązków.  Wykonawca może wskazać inne osoby o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej warunek udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty          w zakresie wysokości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l umowy  w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. l w przypadku:

  - wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót budowlanych wynikającą z przedmiotu umowy, 
a wartością zleconych i wykonanych robót zamiennych, o których mowa w § 6 umowy,

  - w przypadku zmian określonych w ust. 5.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, natomiast  wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów podatkowych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt  2 lub 3 niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników uczestniczących w wykonaniu umowy i do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom uczestniczącym w wykonaniu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust.  4 pkt 1 - 3 niniejszego paragrafu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.  4 pkt 2 niniejszego paragrafu  lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11  pkt 2 niniejszego paragrafu

- W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. W takim przypadku przepisy ust. 13 - 14  niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania, mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: