załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach etapowego remontu drogi wojewódzkiej DW 902 w Świętochłowicach (Drogowa Trasa Średnicowa) – etap 1 na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową do wiaduktu w rejonie ul. Bytomskiej i etap 3 na odcinku od granicy z miastem Chorzów do wiaduktu nad ulicą Szpitalną, wraz z dostosowaniem ich konstrukcji do kategorii obciążenia ruchem KR6.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi nad realizacją robót budowlanych (zamówienia) sprawował będzie inspektor nadzoru Zamawiającego określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jako Inżynier projektu.

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy robót ubezpieczenia wykonania przedmiotu zamówienia, którego celem jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego od wykonawcy związanych z realizacją umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie kontraktowe budowy od strat i szkód na osobie i mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji na sumę ubezpieczenia nie mniejsza od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wynoszący minimum 60 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru robót. Natomiast na zabudowane materiały i wyroby budowlane - gwarancji dostawcy lub ich producenta, licząc od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie czasowej organizacji ruchu wraz z przejazdem tymczasowym (oznakowanie pionowe, poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu)

- roboty przygotowawcze w tym szczegółowe pomiary geodezyjne,

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni,

- rozbiórkę uszkodzonych krawężników,

- wymianę części krawężników oraz korektę zabudowy w zakresie niezbędnym dla zachowania   ich odkrycia po skorygowaniu ukształtowania wysokościowego jezdni,

- zabudowę krawężników na ławie z oporem,

- oczyszczenie wpustów,

- oczyszczenie dylatacji,

- regulację wysokościową wpustów, pokryw i włazów,

- zabudowę siatki na stykach nowych i istniejących nawierzchni,

- wymianę konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie, w tym wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, sortowanym,

- korektę spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, celem zapewnienia właściwych  warunków odwodnienia,

- skropienie emulsją asfaltową,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy ścieralnej SMA,

- zabudowę bramownic i wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu),

- humusowanie i obsianie skarp.

W ramach prac przygotowawczych, po zamknięciu dla ruchu kołowego części trasy wykonawca zobowiązany jest wykonać uszczegółowione pomiary geodezyjne w odstępach (przekrojach) co 10 m na krawędziach jezdni oraz na krawędziach wszystkich pasów ruchu, w tym:

- rozplotu (rozwidleń) łącznic i dróg zbiorczych,

- miejsc zmian kierunków przechyłek (ramp) poprzecznych,

- dylatacji obiektów mostowych.

Odcinki pomiaru powinny być wystarczające dla scharakteryzowania zmiennych spadków jezdni, przyjmując jako odcinek pomiaru minimalną odległość po 100 m od miejsca rozplotu lub pochylenia wartości 0%.

Geometria jezdni obiektów inżynierskich powinna być dokładnie odtworzona po przeprowadzeniu kompleksowej inwentaryzacji wysokościowej.

W przypadku gdy na obiektach wykształcone są przeciwspadki należy je bezwzględnie odtworzyć (wg Rozporządzenia ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r.) i wykonać z asfaltu twardolanego.

Z uwagi na bardzo małe pochylenia podłużne na znacznych odcinkach trasy oraz zakłócone warunki spływu wód w stanie istniejącym, w ramach realizacji robót, do zadań wykonawcy należy wykonanie odpowiedniej korekty wysokościowej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. Mając na względzie powyższe Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególny reżim wykonawczy w zakresie rozwiązań wysokościowych, bowiem nawet nieznaczne błędy wykonawcze przy bardzo małych spadkach podłużnych będą powodować powstanie zastoisk wodnych. Tolerancję błędu dotyczącą rzędnych pionowych dla wszystkich warstw pakietu bitumicznego określa się na +/- 0,5 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Po zawarciu umowy, w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże wykonawcy robót kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, przedmiary robót, które to dokumenty razem stanowią podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentami.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne.

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Z uwagi na charakter i czasokres prowadzenia robót kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia sporządzenia planu BIOZ. W planie należy uwzględnić szczególnie zagrożenie ze strony ruchu pojazdów mechanicznych. Plan BIOZ należy przedłożyć inspektorowi nadzoru w dniu przekazania terenu budowy.

- W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy sporządzone przez Wykonawcę Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości.

- W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w celu jego akceptacji, harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji robót, sporządzony w okresach tygodniowych, uwzględniający w szczególności harmonogram planowanych zamknięć i ograniczeń w ruchu drogowym.

- W przypadku zmiany terminów realizacji robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktowego budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec podmiotów i osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Zabrania się Wykonawcy prowadzenia robót budowlanych dla obu etapów realizacji zamówienia jednocześnie (etap I na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową do wiaduktu w rejonie ul. Bytomskiej i etap III na odcinku od granicy z miastem Chorzów do wiaduktu nad ulicą Szpitalną). Realizacja robót dla poszczególnych etapów winna być wykonywana jako następujących kolejno po sobie. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy kolejności realizacji poszczególnych etapów.

- Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu oraz projekt wykonawczy przejazdu awaryjnego na terenie Świętochłowic (w rejonie stawu Magiera), wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji i obiektów. Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć wraz z opinią/ami Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w trzech (3) egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na 10 dni przed jej/ich wprowadzeniem. W projektowanej organizacji ruchu, należy zapewnić przejezdność w każdym kierunku, co najmniej dwoma pasami ruchu z wykorzystaniem obydwu jezdni (północnej oraz południowej), przy czym dopuszcza się na czas wykonywania warstwy ścieralnej poprowadzenie ruchu w obu kierunkach w ramach jednej jezdni.

Do poprowadzenia ruchu w kierunku wschodnim po jezdni północnej należy zaprojektować i wykonać przejazd awaryjny z jezdni południowej  na północną w rejonie stawu Magiera. Przejazd awaryjny należy wykonać w konstrukcji nawierzchni jak jezdnia drogi z ukształtowaniem spadków zapewniającym sprawne odprowadzenie wody powierzchniowej. Do przeprowadzenia ruchu z jezdni północnej na południową należy wykorzystać istniejący przejazd awaryjny przez pas dzielący zlokalizowany na wysokości stawu Skałka.

Do poprowadzenia ruchu w kierunku zachodnim po jezdni południowej należy wykorzystać istniejące przejazdy awaryjne przez pas dzielący zlokalizowane przed wiaduktem drogowym Sc-0 na terenie Chorzowa Do przeprowadzenia ruchu z jezdni południowej na północną należy wykorzystać istniejący przejazd awaryjny przez pas dzielący zlokalizowany na wysokości stawu Skałka. Po zakończeniu remontu należy przywrócić pierwotną organizację ruchu wraz z zabezpieczeniem przejazdów awaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektując czasową organizację ruchu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualną zmianę przebiegu trasy autobusowej komunikacji publicznej linii 870, w tym zmianę lokalizacji przystanków. Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu musi uzgodnić ewentualną zmianę przebiegu trasy linii autobusowej z KZK GOP oraz Wydziałem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Wykonawca zobowiązany jest w projektowanej organizacji ruchu uwzględnić konieczność realizacji robót dla poszczególnych etapów jako następujących po sobie. Zabrania się wprowadzenia w jednym czasie utrudnień w ruchu dla obu etapów realizacyjnych.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz urządzenia organizacji ruchu, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

W razie potrzeby wynikającej z uwarunkowań technologicznych lub organizacyjnych Wykonawca wykona przejazdy tymczasowe, będzie je utrzymywał w trakcie trwania robót oraz usunie po zakończeniu robót.

Uwaga! Projektując czasową organizację ruchu należy uwzględnić roboty, które mogą być wykonywane równolegle na DW 902 w Świętochłowicach, w ramach realizacji modernizacji systemu oświetlenia ulicznego DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) w Świętochłowicach. Roboty prowadzone w ramach etapowego remontu drogi wojewódzkiej DW 902 w Świętochłowicach należy prowadzić w koordynacji z Zamawiającym tak, aby nie  utrudniać realizacji ww. zamówienia. Zamawiający informuje, że prace w ramach realizacji modernizacji oświetlenia powinny zakończyć się w miesiącu lipiec 2018 r. Zamawiający na potrzeby projektu organizacji ruchu udostępni wybranemu w postępowaniu przetargowym wykonawcy zatwierdzony harmonogram wymiany oświetlenia ulicznego DW 902 wraz z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu. Zakres realizacji zamówienia związanego z wymianą oświetlenia ulicznego opisany został w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZPU.271.10.2018 i jest dostępny pod następującym adresem internetowym http://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/18042550.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej,

- Wszelkie koszty czasowej/ych zmian/y organizacji ruchu wraz z wykonaniem awaryjnego przejazdu na terenie miasta Chorzów, w tym jej/ich zaprojektowania, wprowadzenia, zabezpieczenia robót oraz jej/ich likwidacji ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem ewentualnej zmiany trasy przebiegu linii autobusowych ponosi Wykonawca robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym (bezpośrednio przy terenie prowadzenia robót) dwóch tablic informacyjnych
o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z załączonym do specyfikacji wzorem tablicy informacyjnej

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego i geodezyjnym wytyczeniem obiektów w terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających remontowi oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu budowy oraz terenów przyległych po zakończeniu prac.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania stanowi własność Zamawiającego. Destrukt asfaltowy należy przewieźć we wskazane podczas realizacji przez inspektora nadzoru miejsca zlokalizowane na terenie Świętochłowic w odległości nie większej niż 4 km w linii prostej licząc od miejsca jego pozyskania.

- Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych i materiałów oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo-socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika robót w naradach organizowanych przez inspektora nadzoru lub przez Zamawiającego w jego siedzibie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa robót w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. notatka służbowa, protokół spisany z udziałem inspektora nazdzoru i/lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania prób, badań i pomiarów wymaganych właściwymi przepisami, dokumentacja projektową i STWiORB oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób oraz sprawdzeń, kierownik robót poinformuje inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę. Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika robót w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 36 miesięcy gwarancji czytelności oznakowania z mas grubowarstwowych.

- Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.